## Hoja1
OBJETIVO | ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12 |  |  |  | M13 |  |  |  | M14 |  |  |  | M15
|  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 48
CONTRATACIÓN DEL OPERADOR | bar: M1 2 to M1 4
Objetivo 1. Fortalecer las capacidades de las entidades y/o actores departamentales, en el diseño e implementación de instrumentos enfocados en la promoción y acompañamiento de emprendedores y empresarios. | Actividad 1.1. Identificar e invitar a las entidades y/o actores departamentales afines al emprendimiento y susceptibles de recibir la capacitación.
Actividad 1.2. Desarrollar capacitaciones (virtuales) para el fortalecimiento de las entidades y/o actores invitados. | bar: M2 2 to M2 4
Objetivo No. 2. Fortalecer las capacidades en los emprendedores y empresarios del departamento para afrontar los retos que exige la operación de sus emprendimientos en las áreas: financiera, comercial, operativa, gestión de equipos y estrategias gerenciales. | Actividad 2.1. Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | 2.1.1. Revisar, ajustar los términos de referencia de la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios. | bar: M3 5 to M3 6
2.1.2. Estructurar y ejecutar la campaña de comunicación, socialización y promoción de la convocatoria de beneficiarios. | bar: M3 7 to M4 10
2.1.3. Postulación por parte de los interesados. | bar: M3 7 to M4 11
2.1.4. Evaluar las postulaciones recibidas al cierre de la convocatoria. | bar: M4 12 to M5 13
2.1.5. Jerarquizar las postulaciones y entrevista online a las 100 primeras empresas en el ranking. | bar: M5 14 to M5 15
2.1.6. Publicar lista de beneficiarios finales. | bar: M5 16
2.1.7. Levantar el diagnóstico inicial y diseño de plan de crecimiento para cada beneficiario. | bar: M6 17 to M6 18
| Actividad 2.2. Desarrollar capacitaciones en las áreas temáticas propuestas y acompañar técnicamente a cada empresa para su implementación. | 2.2.1. Distribuir las empresas entre los asesores expertos que realizarán las capacitaciones y el acompañamiento técnico. | bar: M6 19 to M6 20
2.2.2. Desarrollar capacitaciones y acompañamiento técnico. | bar: M7 21 to M11 40
Actividad 2.3. Fomentar el intercambio de experiencias para enriquecer la cultura emprendedora departamental. | bar: M7 24; M8 28; M9 32; M10 36; M11 40
Actividad 2.4. Monitoreo y seguimiento del programa | bar: M12 41 to M12 44
Objetivo No. 3. Generar conexiones de valor con aliados y actores del ecosistema de emprendimiento regional y/o nacional. | Actividad 3.1. Generar conexiones entre los beneficiarios con empresas o entidades estratégicas para incentivar sus ventas. | bar: M12 41 to M13 48
Actividad 3.2. Realizar rueda de oferta de servicios financieros. | bar: M13 45 to M13 48
Actividad 3.3. Incentivo económico para los 10 emprendimientos con mejor desempeño durante el programa. | bar: M12 41 to M13 48
Actividad 3.4. Visibilizar los emprendimientos y empresas beneficiarias. | bar: M13 45 to M14 48
Actividad 3.5. Graduación y cierre del programa. | bar: M15 45 to M15 46